## Tabelle1
Zeitplan - VZ Outlook Web Add In |  |  |  |  | 2024-01-17 |  | 2024-01-18 |  | 2024-01-19 |  | 2024-01-24 |  | 2024-01-25 |  | 2024-01-26 |  | 2024-01-29 |  | 2024-01-31 |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-02
[5 empty] | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45
Aufgabe | Anfang | Ende |  | Zeit in h | 12:15 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:15 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:15 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:15 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:15 | 17:00 | 12:00 | 17:00
Zeitplan erstellen | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Soll | 2 | 2
|  |  | Ist | 3.5 | 3.5
Arbeitsjournal Vorlage erstellen | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Soll | 0.5 | 0.5
|  |  | Ist | 0.5 | 0.5
INFORMIEREN ⬇
Projektanforderungen studieren | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Soll | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  | Ist | 1.5 |  |  | 1.5
Projektumfeld / Graph API | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Soll | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  | Ist | 1.5 |  |  | 1.5
PLANEN ⬇
Realisierungskonzept erstellen | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Soll | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Ist | 3 |  |  |  | 3
Konzeptionelle Umsetzung | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Soll | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Ist | 3 |  |  |  | 3
Testkonzept erstellen | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Soll | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Ist | 3 |  |  |  | 3
PBIs erstellen | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Soll | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Ist | 3 |  |  |  | 3
ENTSCHEIDEN ⬇
Lösungsvariante festlegen |  |  | Soll
Ist
REALISIEREN ⬇
Erste Pipeline konfigurienen |  |  | Soll
Ist
KONTROLLIEREN ⬇
TODO |  |  | Soll
Ist
AUSWERTEN ⬇
TODO |  |  | Soll
Ist
… | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Soll
Ist
… | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Soll
Ist
… | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Soll
Ist
… | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Soll
Ist
… | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Soll
Ist
… | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Soll
Ist
… | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Soll
Ist
… | 2024-02-02 | 2024-02-02 | Soll
Ist
FORTLAUFENDE TÄTIGKEITEN ⬇
Arbeitsjournal führen | 2024-01-17 | 2024-02-02 | Soll | 5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
|  |  | Ist | 0.5 |  | 0.5
Dokumentation | 2024-01-17 | 2024-02-02 | Soll | 44 |  | 3.75 | 1.25 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | Ist | 41.75 |  | 3.75 | 1.25 | 1.75
Expertenbesuch | 2024-01-17 | 2024-02-02 | Soll | 0
|  |  | Ist | 0