## Tabelle1
Zeitplan - Adminmaske |  |  |  |  | 2024-03-07 |  | 2024-03-08 |  | 2024-03-11 |  | 2024-03-13 |  | 2024-03-14 |  | 2024-03-15 |  | 2024-03-18 |  | 2024-03-20 |  | 2024-03-21 |  | 2024-03-22
[5 empty] | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45 | 8:00 | 12:45
Aufgabe | Anfang | Ende |  | Zeit in h | 12:15 | 17:00 | 12:15 | 17:00 | 12:15 | 17:00 | 12:15 | 17:00 | 12:15 | 17:00 | 12:15 | 17:00 | 12:15 | 17:00 | 12:15 | 17:00 | 12:15 | 17:00 | 12:15 | 17:00
Zeitplan erstellen | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Soll | 2 | 2
|  |  | Ist | 2.5 | 2.5
Arbeitsjournal Vorlage erstellen | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Soll | 0.5 | 0.5
|  |  | Ist | 0.5 | 0.5
INFORMIEREN ⬇
Projektanforderungen studieren | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Soll | 0.5 | 0.5
|  |  | Ist | 0.5 | 0.5
Datenbank studieren | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Soll | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  | Ist | 0.5 |  |  | 0.5
Projektumfeld | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Soll | 1 |  |  | 1
|  |  | Ist | 1 |  |  | 1
PLANEN ⬇
Realisierungskonzept erstellen | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Soll | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  | Ist | 0.5 |  |  | 0.5
Konzeptionelle Umsetzung | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Soll | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  | Ist | 1.5 |  |  | 1.5
Testkonzept erstellen | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Soll | 2 |  |  | 2
|  |  | Ist | 2 |  |  | 2
PBIs erstellen | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Soll | 2.25 |  |  |  | 2.25
|  |  | Ist | 2.25 |  |  |  | 2.25
ENTSCHEIDEN ⬇
Lösungsvariante festlegen | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Soll | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | Ist | 5 |  |  |  |  | 5
REALISIEREN ⬇
Haupt-Feature-Branch erstellen | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Soll | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
|  |  | Ist | 0.08 |  |  |  |  | 0.08
CRUD Elemente erstellen | 2024-03-11 | 2024-03-13 | Soll | 5 |  |  |  |  | 1 | 2.75 | 1.25
|  |  | Ist | 5 |  |  |  |  | 1 | 2.75 | 1.25
Frontend Masken erstellen | 2024-03-13 | 2024-03-15 | Soll | 15 | [6 empty] | 2 | 3 | 4.25 | 0.75 | 3.25 | 1.75
|  |  | Ist | 16.25 | [6 empty] | 2 | 3 | 4.25 | 0.75 | 3.25 | 3
Datenanbindung | 2024-03-15 | 2024-03-18 | Soll | 5 | [11 empty] | 0.5 | 2.75 | 1.75
|  |  | Ist | 10.75 | [11 empty] | 0.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 1.25
KONTROLLIEREN ⬇
Applikation testen | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Soll | 3 | [14 empty] | 1.25 | 1.25
Ist
AUSWERTEN ⬇
Fazit | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Soll | 3 | [16 empty] | 2.25 | 0.75
Ist
FORTLAUFENDE TÄTIGKEITEN ⬇
Arbeitsjournal führen | 2024-03-07 | 2024-03-22 | Soll | 5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
|  |  | Ist | 5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
Dokumentation | 2024-03-07 | 2024-03-22 | Soll | 36.25 |  | 3.75 | 0.25 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 1.25 | 2 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.25 | 3.75
|  |  | Ist | 32.5 |  | 3.25 | 0.25 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 1.25 | 2 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.25 | 3.75
Expertenbesuch | 2024-03-07 | 2024-03-22 | Soll | 2 | 1 | [12 empty] | 1
|  |  | Ist | 2 | 1 | [12 empty] | 1
|  | Total Soll: |  | 86.25
|  | Total Ist: |  | 87.83